## стр.1
Форма 2
[8 empty] | Информация об инвестиционных программах | АО "Калининградгазификация"
(наименование субъекта естественной монополии)
|  |  | за 2021 |  | год в сфере транспортировки газа по газораспределительным сетям
№ | Наименование показателя |  |  | Сроки строительства |  |  | Стоимостная оценка инвестиций, тыс. руб. (без НДС) |  |  |  |  | Основные проектные характеристики объектов капитального строительства
|  |  |  | начало |  | окончание | совокупно по объекту |  |  | в отчетном периоде | источник финансиро-вания | протяженность линейной части газопроводов, км | диаметр (диапазон диаметров) газопроводов, мм | количество газорегуляторных пунктов, единиц
1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  | Общая сумма инвестиций |  |  |  |  | 58267.48 |  |  | 58267.48 | спецнадбавка
2 |  | Сведения о строительстве, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |  | 58267.48 |  |  | 58267.48 | спецнадбавка
2.1 |  | Строительство газопровода-закольцовки высокого давления от газопровода 400 мм в направлении АГРС "Светлогорск" до газопровода 225 мм НСП "Романово" |  | 2021 |  | 2023 | 1106.8 |  |  | 1106.8 | спецнадбавка | 0 | 315 | -
2.2 |  | Проектирование и строительство участка межпоселкового газопровода-закольцовки высокого давления 315 (ПЭ) от газопровода 426 мм в районе ул. Туруханской в г. Калининграде до газопровода 219 в районе ул. Советская г. Гурьевск |  | 2021 |  | 2022 | 1508.94 |  |  | 1508.94 | спецнадбавка | 0 | 315 | -
2.3 |  | Строительство участков газопровода высокого давления, ШРП и участков газопровода низкого давления п. Родники Гурьевского ГО |  | 2021 |  | 2021 | 114.7 |  |  | 114.7 | спецнадбавка | 0 | 90 | 2
2.4 |  | Перекладка газопровода низкого давления 219 мм и газопровода высокого давления 159 мм по ул. Советской в г. Гурьевск |  | 2021 |  | 2021 | 20 |  |  | 20 | спецнадбавка | 0 | 219 | -
2.5 |  | Строительство участка газопровода высокого давления Ду 400 мм-лупинг от АГРС "Партизанское" Багратионовского района до ул. Аллея Смелых -Б. Окружная в г.Калининград |  | 2022 |  | 2025 | 0 |  |  | 0 | спецнадбавка | 0 | 350 | -
2.6 |  | Реконструкция распределительного стального газопровода высокого давления II категории от ДНС Ладушкин до Аллея Смелых в г. Калининграде |  | 2021 |  | 2025 | 55517.04 |  |  | 55517.04 | спецнадбавка | 2.05 | 426 | -
3 |  | Объекты капитального строительства (основные стройки): |  |  |  |  | 58267.48 |  |  | 58267.48 | спецнадбавка
3.1 |  | Строительство газопровода-закольцовки высокого давления от газопровода 400 мм в направлении АГРС "Светлогорск" до газопровода 225 мм НСП "Романово" |  | 2021 |  | 2023 | 1106.8 |  |  | 1106.8 | спецнадбавка | 0 | 315 | -
3.2 |  | Проектирование и строительство участка межпоселкового газопровода-закольцовки высокого давления 315 (ПЭ) от газопровода 426 мм в районе ул. Туруханской в г. Калининграде до газопровода 219 в районе ул. Советская г. Гурьевск |  | 2021 |  | 2022 | 1508.94 |  |  | 1508.94 | спецнадбавка | 0 | 315 | -
3.3 |  | Строительство участков газопровода высокого давления, ШРП и участков газопровода низкого давления п. Родники Гурьевского ГО |  | 2021 |  | 2021 | 114.7 |  |  | 114.7 | спецнадбавка | 0 | 90 | 2
3.4 |  | Перекладка газопровода низкого давления 219 мм и газопровода высокого давления 159 мм по ул. Советской в г. Гурьевск |  | 2021 |  | 2021 | 20 |  |  | 20 | спецнадбавка | 0 | 219 | -
3.5 |  | Строительство участка газопровода высокого давления Ду 400 мм-лупинг от АГРС "Партизанское" Багратионовского района до ул. Аллея Смелых -Б. Окружная в г.Калининград |  | 2022 |  | 2025 | 0 |  |  | 0 | спецнадбавка | 0 | 350 | -
3.6 |  | Реконструкция распределительного стального газопровода высокого давления II категории от ДНС Ладушкин до Аллея Смелых в г. Калининграде |  | 2021 |  | 2025 | 55517.04 |  |  | 55517.04 | спецнадбавка | 2.05 | 426 | -
4 |  | Новые объекты: |  |  |  |  | 2750.44 |  |  | 2750.44 | спецнадбавка
4.1 |  | Строительство газопровода-закольцовки высокого давления от газопровода 400 мм в направлении АГРС "Светлогорск" до газопровода 225 мм НСП "Романово" |  | 2021 |  | 2023 | 1106.8 |  |  | 1106.8 | спецнадбавка | 0 | 315 | -
4.2 |  | Проектирование и строительство участка межпоселкового газопровода-закольцовки высокого давления 315 (ПЭ) от газопровода 426 мм в районе ул. Туруханской в г. Калининграде до газопровода 219 в районе ул. Советская г. Гурьевск |  | 2021 |  | 2022 | 1508.94 |  |  | 1508.94 | спецнадбавка | 0 | 315 | -
4.3 |  | Строительство участков газопровода высокого давления, ШРП и участков газопровода низкого давления п. Родники Гурьевского ГО |  | 2021 |  | 2021 | 114.7 |  |  | 114.7 | спецнадбавка | 0 | 90 | 2
4.4 |  | Перекладка газопровода низкого давления 219 мм и газопровода высокого давления 159 мм по ул. Советской в г. Гурьевск |  | 2021 |  | 2021 | 20 |  |  | 20 | спецнадбавка | 0 | 219 | -
4.5 |  | Строительство участка газопровода высокого давления Ду 400 мм-лупинг от АГРС "Партизанское" Багратионовского района до ул. Аллея Смелых -Б. Окружная в г.Калининград |  | 2022 |  | 2025 | 0 |  |  | 0 | спецнадбавка | 0 | 350 | -
5 |  | Реконструируемые (модернизируемые) объекты: |  |  |  |  | 55517.04 |  |  | 55517.04 | спецнадбавка
5.1 |  | Реконструкция распределительного стального газопровода высокого давления II категории от ДНС Ладушкин до Аллея Смелых в г. Калининграде |  | 2021 |  | 2025 | 55517.04 |  |  | 55517.04 | спецнадбавка | 2.05 | 426 | -
6 |  | Сведения о приобретении оборудования, не входящего в сметы строек |  |  |  |  | - |  |  | - | -
6.1 |  | - |  | - |  | - | - |  |  | - | - | - | - | -
7 |  | Сведения о долгосрочных финансовых вложениях |  |  |  |  | - |  |  | - | -
7.1 |  | - |  | - |  | - | - |  |  | - | - | - | - | -
8 |  | Сведения о приобретении внеоборотных активов |  |  |  |  | - |  |  | - | -
8.1 |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - | -